## Hoja1
Identificación de riesgos
Nº | Factor de riesgo | Tipo |  | Riesgo | Descripción | Posibles consecuencias
|  | Interno | Externo
1 | Economicos |  | x | Fallo de sensores y o daño de los mismos | Que uno o más de los sensores a usar falle o no funcione de manera correcta | Que el proyecto se atrase en su realización
2 | Legales/Sociales |  | x | Cambio de ultimo momento en los requerimientos | Los solicitantes del proyecto pidan cambios respecto al desarrollo del proyecto | Restraso en fechas de entrega y en fechas finales
3 | Recursos económicos | x |  | Falta de recursos monetarios | No contar con el capital suficiente para la compra de los materiales necesarios para la realización del proyecto | Inuficiensia en la realización del proyecto o incumplimiento
4 | Sistema de información | x |  | Perdida de datos al momento de transimitir o almacenar | Los datos optenidos se pierdan en el proceso de transferirlos al servidor o a la base de datos | Los datos almacenados no sean completamente confiables
5 | Sistema de información / Recursos económicos | x |  | Daños en compoentes físicos para el proyecto | Mal funcionamiento, quema de fusibles, capacitores, pantalla LED, PIC, MAX232, puert serial entre otros | Necesidad de comprar nuevamente los materiales y mayor gasto monetario
6 | Sistema de información | x |  | Borrado de datos en el servidor | Los datos almacenados en la base de datos del servidor sean borrados por algún problema | No se puedan realizar consultas de datos y/o procesos necesarios con los mismos
7 | Economicos |  | x | Corto circuito en el cableado eléctrico | Sobrecarga de corriente eléctrica en un aparato electroníco (Computadoras o Servidor) | El proyecto no se puede relizar hasta corregir el error (Conseguir nuevo aparato)
8 | Personal | x |  | Errores en el programa que recibe y envia datos | Mal codificación del programa y/o errores lógicos en la estructura del código | Mal procesamiento en la lectura de datos o realización de cálculos
9 | Sistemas de información/Cambios de tecnología | x | x | Se traba equipo de computo en el cuál se trabaja | Lentitud en la computadora y/o servidor usados para el programa | Atraso de recepción y envio de datos (sensores, servidor FTP)
10 | Personal | x |  | Mal cálculo de probabilidades | Calcular mal las probabilidades en el flujo normal del agua | Desperdicio de agua debido a la mala determinación de límite
11 | Cambios de tecnología |  | x | Fallo en conexión de Internet | La conexión a internet se pierde o es lenta | Retraso en la obtención de valores en tiempo real
12 | Personal | x |  | Falta de mantenimiento por el personal | No se encuentre el personal encargado de dar mantenimieto al servidor o el programa
Análisis de riesgos
Nº | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad
| Alto | Medio | Bajo | Alto | Medio | Bajo | (A,B C)
1 |  | x |  | x | x |  | A
2 |  |  | x | x |  |  | B
3 |  | x |  |  |  | x | B
4 |  |  | x | x |  |  | B
5 |  | x |  | x |  |  | A
6 |  |  | x | x |  |  | B
7 |  |  | x |  | x |  | B
8 | x |  |  |  | x |  | A
9 |  | x |  |  | x |  | B
10 |  | x |  |  | x |  | B
11 |  |  | x |  | x |  | B
12 |  |  | x |  |  | x | C
Valoración de riesgos
Nº | Prioridad |  |  | Análisis de controles |  |  |  |  | Nivel
| (A,B o C) |  |  | No existe | Descipción de controles existente | Existe y no es efectivo | Existe y no documentado | Documentado y efectivo | 1 | 2 | 3 | 4
1 | A |  |  | x |  |  |  |  | x
2 | B |  |  |  | Se tien un documento en el cual se menciona lo que se realizará en el proyecto |  |  | x |  |  |  | x
3 | B |  |  |  | Se cuenta con una caja de ahorros dentro del equipo | x |  |  |  | x
4 | B |  |  | x |  |  |  |  | x
5 | A |  |  |  | Manejar de manerca correcta los componentes y así evitar posibles daños |  |  | x |  |  |  | x
6 | B |  |  |  | Se cuenta con una base de datos de respaldo |  | x |  |  |  | x
7 | B |  |  | x |  |  |  |  | x
8 | A |  |  |  | Realizar de manera correcta la programación y el razonamientos en el código |  | x |  |  |  | x
9 | B |  |  |  | Darle mantenimiento a el equipo de computo a usar |  | x |  |  |  | x
10 | B |  |  |  | Verificar que las fórmulas usadas son las correctas al igual que los datos tomados |  | x |  |  |  | x
11 | B |  |  | x |  |  |  |  | x
12 | C |  |  |  | Hacer cronográma de actividades para el mantenimiento |  | x |  |  |  | x
Manejo de riesgos
Nº | Tratamiento | Acciones | Responsables(s) en el proceso | Cronograma |  | Indicadores
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha finaliza
1 | Conectar de manera correcta los sensores | Verificar los dataSheet de los sensores | Kevin Roberto Gómez Peralta | 3 de Marzo del 2014 | 3 de junio del 2014 | El número de patas del PIC 18f4550 y el MAx232
2 | Establecer en un principio bien los requerimientos | Reunirse con los solicitantes y determinar lo que se desea | José Luis Garza Gallegos | 10 de Febrero del 2014 | 30 de Mayo del 2014 | Documentos proporcionados desde un principio
3 | Tener varias opciones en apoyo monetario | Tener una caja de ahorros para imprevistos | Amayelli Itzel Silva Contreras | 17 de Marzo del 2014 | 20 de Junio del 2014 | Suficiente o insuficiente dinero para cubrir los gastos
4 | Buscar formas para realizar una buena conexión | Investigar las formas en las que se puede o debe realizarse las conexiones | José Luis Garza Gallegos | 7 de Abril del 2014 | 23 de Mayo del 2014 | Evaluar la conexión al momento de crear la misma y verificarla cuando se transimite la información
5 | Manejar de manera correcta los componentes | Tener cuidado del uso y manejo de los componentes | Edsel Barbosa Gónzalez | 19 de Febrero del 2014 | 15 de Mayo del 2014 | Que se esta realizando de manera correcta el funcionamiento de los mismos
6 | Tener respaldo de datos en diferentes partes | Crear varias bases de datos almacenadas o realizar copias de misma base de datos | Edsel Barbosa Gónzalez | 25 de Abril del 2014 | 27 de Junio del 2014 | Los datos almacendados estan incompletos, son incoherentes o con poco fiabilidad
7 | Revisar el voltaje, contactos, fusibles, etc. | Usar medidores de voltaje y corriente, análisar los voltajes que se necesitan en cada componente | Kevin Roberto Gómez Peralta | 13 de Febrero del 2014 | 24 de Abril del 2014 | Los voltajes son los correctos a los determinados
8 | Tener buen planteamiento de las ideas | Analisar lo que se necesita hacer y como hacer para el programa | José Luis Garza Gallegos | 11 de Febrero del 2014 | 26 de Mayo del 2014 | La lógica usada es poco fiable
9 | Mantenimiento, uso de antivirus y borrado de documentos innecesarios | Determinar fechar para realizar busqueda de virus dentro de la computadora, buscar documentos repetidos | Kevin Roberto Gómez Peralta | 20 de Marzo del 2014 | 8 de Mayo del 2014 | El equipo de cómputo se muestra infeciente o no cumple con lo necesario
10 | Determinar de manera correcta la forma de calcular la probabilidad | Buscar las fórmulas que mejor convengan para el cálculo de la probabilidad | Amayelli Itzel Silva Contreras | 16 de Abril del 2014 | 16 de Junio del 2014 | Las fórmulas no son las correctas para mostrar datos confiables
11 | Solicitar un buen servicio de Internet | Hacer comparaciones entre los servicios ofrecidos de internet y elegir el mejor | Edsel Barbosa Gónzalez | 25 de Marzo del 2014 | 6 de Mayo del 2014 | Verificar las opciones de velocidad de subida y bajada
12 | Falta de mantenimiento por el personal | Determinar roles para el mantenimiento de los componentes del proyecto | Amayelli Itzel Silva Contreras | 15 de Febrero del 2014 | 9 de Mayo del 2014 | Determinar roles de trabajo